Anexo B — Ficha de inspección y seguimiento

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | El parte de una visita a la obra: qué se miró, qué se encontró y qué queda pendiente. No es un acta ni un informe. Es la hoja que permite volver a la semana siguiente y preguntar por la fila que sigue abierta. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Deja constancia de lo observado y, sobre todo, del seguimiento: quién se ocupa, para qué fecha y quién comprobó que está resuelto. Una inspección que no comprueba nada se parece mucho a no hacer la inspección. |
| Quién puede utilizarla | La persona que hace la inspección (coordinador de seguridad y salud, técnico de prevención de la contrata, encargado con funciones asignadas o dirección facultativa). También puede hacerla un tercero en nombre de la empresa. |
| Cuándo es pertinente | Con una frecuencia que se parezca a la vida real de la obra: al empezar, cuando cambia la secuencia, cuando entra o sale una empresa, después de una incidencia, antes de una fase nueva y siempre que se IB — tal como lo define el contrato — cada visita se anota con fecha y hora. |
| Qué información registra | La zona y la tarea observadas, la descripción literal del problema, el riesgo que genera, a quién afecta, la medida que se puso en el momento, la gravedad, el responsable, la fecha límite y el cierre con su comprobación. |
| Qué límites tiene | Inspeccionar no es vigilar. Una ficha de inspección no sustituye la supervisión de la obra ni la presencia de recurso preventivo cuando la normativa la exige. La gravedad de la fila es una valoración del inspector. Sirve para ordenar el trabajo, no para graduar la responsabilidad de nadie. Una fila «Cerrada» significa que alguien comprobó que la medida está puesta. No significa que el riesgo haya desaparecido: significa que, ese día, se corrigió lo que se vio. Lo que no se anota aquí no existe para el resto del equipo. Si un riesgo se vio y no se escribió, lo más probable es que se mait. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que la revisión de la evaluación de riesgos está al día: la ley obliga a revisarla cuando cambian las condiciones de trabajo y después de un daño para la salud (art. 16 de la Ley 31/1995).

• Que el plan de seguridad y salud sigue siendo válido para lo que se está haciendo (arts. 7 y 11 del Real Decreto 1627/1997).

• Que las medidas de emergencia de la obra se corresponden con lo que hay en el tajo: material de primeros auxilios, equipos de lucha contra incendios y evacuación (art. 20 de la Ley 31/1995).

• Que los equipos de trabajo se usan como dice el fabricante y que nadie improvisa adaptaciones (art. 17 de la Ley 31/1995 y Real Decreto 1215/1997).

Cómo se rellena

1. Anota la hora de inicio y la hora de fin. Una visita de diez minutos y una de dos horas no se leen igual, y la diferencia importa cuando se discute una secuencia.

2. Describe con palabras de obra: «la barandilla del segundo tramo no está», no «falta protección».

3. Pon siempre la medida inmediata, aunque no haya solución definitiva. Esa columna es la que evita que el hallazgo regrese al tajo tres días después.

4. Usa la gravedad para ordenar, no para juzgar. «Alta» significa que hay que hacer algo hoy, no que alguien ha hecho mal su trabajo.

5. No cierres una fila sin la comprobación. Si la subsanación no está verificada por alguien, la fila sigue abierta aunque la medida esté comprada y paid.

6. Si la inspección surge de una incidencia o de un aviso, escribe el número de la fila del Anexo E en «Observaciones».

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Contratista |  |
| Fecha de la inspección |  |
| Hora de inicio |  |
| Hora de fin |  |
| Inspección realizada por |  |
| Tipo de inspección |  |
| Zona y tarea inspeccionada |  |
| Personas presentes en la obra |  |
| Estado general de la obra |  |
| Documentación contrastada |  |

B.1. Observaciones y seguimiento

| Nº obligatorio | Elemento o zona obligatorio | Descripción de la observación obligatorio | Riesgo identificado obligatorio | Personas expuestas obligatorio si procede | Medida inmediata adoptada obligatorio si procede | Gravedad obligatorio | Responsable de la corrección obligatorio | Fecha límite obligatorio | Estado obligatorio | Fecha de cierre | Verificado por | Retraso en el cierre (días) obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No procede | dd/mm/aaaa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No procede | dd/mm/aaaa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No procede | dd/mm/aaaa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No procede | dd/mm/aaaa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No procede | dd/mm/aaaa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No procede | dd/mm/aaaa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Alta · Media · Baja |  | dd/mm/aaaa | ▾ Abierta · Cerrada · No procede | dd/mm/aaaa |  |  |

La columna de retraso se calcula en el Excel a partir de la fecha límite y la fecha de cierre. Si una fila está abierta, la celda se queda vacía.

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.) |
| --- | --- |
| Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid |
| Contratista | Reformas Obregón S.L. |
| Fecha de la inspección | 07/10/2026 |
| Hora de inicio | 09:30 |
| Hora de fin | 11:10 |
| Inspección realizada por | Marta Ruiz Peña (coordinadora de seguridad y salud) |
| Tipo de inspección | Rutinaria de seguimiento |
| Zona y tarea inspeccionada | Vivienda completa: pasillo, cocina y baño. Tareas activas de demolición de alicatado y paso de material |
| Personas presentes en la obra | 3 operarios de Reformas Obregón S.L., 1 electricista de Instalaciones Pérez S.L. y Ramón Cifuentes Araujo (pintor autónomo) |
| Estado general de la obra | Operativa, con dos medidas pendientes |
| Documentación contrastada | Estudio básico de seguridad y salud; partes de entrega de EPI; registro de inspecciones anterior |

B.1. Observaciones y seguimiento

| Nº obligatorio | Elemento o zona obligatorio | Descripción de la observación obligatorio | Riesgo identificado obligatorio | Personas expuestas obligatorio si procede | Medida inmediata adoptada obligatorio si procede | Gravedad obligatorio | Responsable de la corrección obligatorio | Fecha límite obligatorio | Estado obligatorio | Fecha de cierre | Verificado por | Retraso en el cierre (días) obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Almacén de obra | El material cerámico se almacena en el suelo del comedor y deja 1,10 m de paso | Caída de carga y tropiezo en la ruta de uso de la vivienda | Operarios y vecinos | Material apartado a la esquina del comedor sobre plácón | Media | Jorge Andrés Simón | 07/10/2026 | Cerrada | 07/10/2026 | Marta Ruiz Peña |  |
| 2 | Pasillo de acceso | El cable del cuadro de obra cruza el paso pegado al rodapié | Tropiezo y contacto con conductor en zona de paso | Operarios y vecinos | Cable elevado con batentes y paso protegido con baldosa rígida | Alta | Instalaciones Pérez S.L. | 07/10/2026 | Cerrada | 08/10/2026 | Marta Ruiz Peña | 1 |
| 3 | Falso techo del pasillo | Se coloca la placa de yeso desde escalera de mano con la otra mano ocupada | Caída de altura y caída de material sobre quien pasa | El operario y los vecinos que cruzan el pasillo | Tajo parado hasta que llegue la plataforma de trabajo | Alta | Reformas Obregón S.L. | 08/10/2026 | Cerrada | 09/10/2026 | Marta Ruiz Peña |  |
| 4 | Hueco del paso | El hueco abierto en el tabique se queda sin protección durante la jornada | Caída a distinto nivel desde el hueco | Operarios | Tapa de pasamanos colocada y balizamiento del hueco | Alta | Jorge Andrés Simón | 08/10/2026 | Cerrada | 08/10/2026 | Marta Ruiz Peña |  |
| 5 | Encofrado del premarco | El encofrado se guarda de pie apoyado contra la pared del pasillo | Caída del encofrado y corte por arista | Operarios | Encofrado tumbado sobre calzos en el almacén | Media | Jorge Andrés Simón | 09/10/2026 | Cerrada | 09/10/2026 | Marta Ruiz Peña |  |
| 6 | Lijado en el dormitorio | El pintor autónomo lijó en seco y el polvo llegó al comedor, donde está la familia | Exposición a polvo de obra en zonas de uso de la vivienda | Vecinos de 3.º A | Se para el lijado en seco, se reparte el polvo y se avisa al vecino del 3.º A | Media | Ramón Cifuentes Araujo | 09/10/2026 | Cerrada | 09/10/2026 | Marta Ruiz Peña |  |
| 7 | Limpieza de la zona de obra | El operario de limpieza barre en seco y levanta polvo visible en el pasillo | Exposición a polvo y obstrucción de la vista en la ruta de paso | Operarios y vecinos | Se cambia a aspiración y se humedece antes de barrer | Media | Limpiezas Trigo S.L. | 13/10/2026 | Abierta |  |  |  |

La columna de retraso se calcula en el Excel a partir de la fecha límite y la fecha de cierre. Si una fila está abierta, la celda se queda vacía.