Anexo D — Acta de coordinación

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | El acta de una reunión entre empresas que trabajan en la misma obra. Deja constancia de quién estuvo, qué interferencias se detectaron y qué se acordó hacer para cada una. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | La coordinación se dirige a las interferencias, no al intercambio de documentos. El acta sirve para que quien no estuvo en la reunión sepa qué se acordó, y para volver sobre los acuerdos que quedaron abiertos. |
| Quién puede utilizarla | Quien coordina la actividad en la obra, o quien la convoca. Puede ser el coordinador de seguridad y salud, la dirección facultativa o el encargado, dependiendo de quién tenga asignada esa función en esa obra. |
| Cuándo es pertinente | Al inicio de la obra, antes de que se solapen tareas, cuando entra una empresa nueva, cuando va a cambiar la secuencia, cuando aparece una interferencia que no se había visto y en el cierre de la fase. |
| Qué información registra | Los asistentes y su función, las interferencias detectadas, la medida acordada para cada una, quién la ejecuta, con qué fecha y cómo se comprueba, y los asuntos que se quedaron sin resolver. |
| Qué límites tiene | El acta no sustituye a la documentación que la ley exige en cada caso. Recoge acuerdos de la obra; no modifica lo que exige el artículo 24 de la Ley 31/1995 ni el Real Decreto 171/2004. Un acuerdo tomado y no ejecutado no existe para quien no estuvo. Si la medida acordada no está en la hoja de nadie, vuelve a saltar en la siguiente inspección. La lista de asistentes no es una lista de responsabilidades. Cada empresa responde de sus propios operarios, y esa distribución no la decide una reunión. Un acta sin acuerdos concretos es un acta vacía. Si no se puede escribir «qué hacemos y quién lo hace», no hacía falta convocar la reunión. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que el medio de coordinación elegido se corresponde con la peligrosidad de las actividades, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia (Real Decreto 171/2004).

• Que las medidas acordadas se han trasladado a la documentación de cada empresa y a la planificación de los trabajos (arts. 7 y 11 del Real Decreto 1627/1997).

• Que los trabajadores de cada empresa han recibido la información y las instrucciones sobre las medidas de la obra (art. 18 de la Ley 31/1995 y art. 11.1.d del Real Decreto 1627/1997).

• Que se ha comprobado la eficacia de los acuerdos tomados en la reunión anterior.

Cómo se rellena

1. Empieza por los asistentes con su empresa y su función. Sin función no se sabe quién decide y quién ejecuta.

2. No levantes acta de los problemas que no son de la obra. Un acta de coordinación se centra en las interferencias entre actividades.

3. Cada acuerdo lleva medida, responsable y fecha. «Se TalkTalk de la obra» no es un acuerdo: es una intención sin dueño.

4. Anota también lo que no se acuerdos. Los asuntos pendientes con su motivo son la parte que más valor tiene del acta.

5. Si la reunión se repite, usa la misma numeración de filas para que se vea qué se ha cerrado y qué se ha déplaza de fecha.

6. Archiva el acta con la fecha y la lista de asistentes. Es el documento que explica por qué se hizo lo que se hizo, no solo cómo.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Fecha de la reunión |  |
| Hora de inicio |  |
| Hora de fin |  |
| Lugar |  |
| Tipo de reunión |  |
| Convoca |  |
| Actas de reuniones anteriores |  |
| Documentación puesta a disposición |  |
| Observaciones |  |

D.1. Asistentes

| Empresa obligatorio | Persona obligatorio | Función obligatorio | Asistió obligatorio | Si no asiste, por qué | Firma opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ▾ Sí · No |  |  |
|  |  |  | ▾ Sí · No |  |  |
|  |  |  | ▾ Sí · No |  |  |
|  |  |  | ▾ Sí · No |  |  |
|  |  |  | ▾ Sí · No |  |  |

D.2. Interferencias detectadas y acuerdos

| Nº obligatorio | Actividad y zona obligatorio | Empresas implicadas obligatorio | Interferencia o riesgo detectado obligatorio | Medida acordada obligatorio | Responsable de ejecutarla obligatorio | Fecha acordada obligatorio | Forma de comprobación obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | ▾ Abierta · Cerrada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | ▾ Abierta · Cerrada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | ▾ Abierta · Cerrada |
|  |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | ▾ Abierta · Cerrada |

D.3. Asuntos pendientes

| Nº obligatorio | Asunto pendiente obligatorio | Motivo obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha de revisión obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  |  | dd/mm/aaaa |

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.) |
| --- | --- |
| Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid |
| Fecha de la reunión | 05/10/2026 |
| Hora de inicio | 09:00 |
| Hora de fin | 10:15 |
| Lugar | Portal del edificio, planta baja |
| Tipo de reunión | Inicial, antes del inicio de los trabajos |
| Convoca | Marta Ruiz Peña (coordinadora de seguridad y salud) |
| Actas de reuniones anteriores | No hay ninguna |
| Documentación puesta a disposición | Estudio básico de seguridad y salud y su aprobación; plan de seguridad y salud de Reformas Obregón S.L.; evaluación de riesgos de Instalaciones Pérez S.L. y de Limpiezas Trigo S.L. |
| Observaciones | Se acuerda que la promotora entrega el estudio básico a todas las empresas de una vez, en lugar de atender peticiones documento a documento. |

D.1. Asistentes

| Empresa obligatorio | Persona obligatorio | Función obligatorio | Asistió obligatorio | Si no asiste, por qué | Firma opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promotion Bath S.L. | Nuria Cifuentes Gil | Promotora | Sí |  | Firmado |
| Reformas Obregón S.L. | Jorge Andrés Simón | Encargado de obra | Sí |  | Firmado |
| Instalaciones Pérez S.L. | Andrés Marín Tello | Electricista de obra | Sí |  | Firmado |
| Limpiezas Trigo S.L. | Eva Prado Nieto | Responsable de limpieza | No | Se incorpora por escrito el 06/10/2026, con las medidas de la obra |  |
| Autónomo | Ramón Cifuentes Araujo | Pintor | Sí |  | Firmado |

D.2. Interferencias detectadas y acuerdos

| Nº obligatorio | Actividad y zona obligatorio | Empresas implicadas obligatorio | Interferencia o riesgo detectado obligatorio | Medida acordada obligatorio | Responsable de ejecutarla obligatorio | Fecha acordada obligatorio | Forma de comprobación obligatorio | Estado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retirada de la bañera y paso de material por el pasillo | Reformas Obregón S.L. y vecinos de la vivienda | El paso de la bañera por el pasillo coincide con el acceso de los vecinos a su vivienda | El paso de material se hace solo entre las 10:00 y las 12:00, con un operario en el pasillo y la puerta de la vivienda cerrada | Jorge Andrés Simón | 06/10/2026 | Comprobación en obra y fotografía del pasillo despejado | Cerrada |
| 2 | Pintado y lijado del dormitorio | Reformas Obregón S.L. y Ramón Cifuentes Araujo | El polvo del lijado y los vapores de la pintura llegan al comedor, donde está la familia | El lijado se hace con aspiración y el pintor trabaja con la ventana abierta y las ventanas cerradas | Ramón Cifuentes Araujo | 09/10/2026 | Visita del encargado y aviso del vecino del 3.º A | Cerrada |
| 3 | Instalación del cuadro eléctrico provisional | Instalaciones Pérez S.L. | El cuadro provisional queda en el rellano y el cable de la bomba recorre el suelo | El cuadro se instala en el hueco del contador y la bomba se alimenta con cable suspendido | Andrés Marín Tello | 07/10/2026 | Inspección de la ficha B, fila 2 | Cerrada |
| 4 | Limpieza final de la zona de obra | Limpiezas Trigo S.L. y vecinos de la vivienda | El barrido en seco levanta polvo y el fregado deja el suelo resbaloso en la ruta de paso | La limpieza se hace con aspiración y el suelo se deja seco antes de devolver el paso | Eva Prado Nieto | 12/10/2026 | Comprobación en la entrega de la vivienda | Abierta |

D.3. Asuntos pendientes

| Nº obligatorio | Asunto pendiente obligatorio | Motivo obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha de revisión obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La promotora pide a cada empresa el plan de seguridad y salud de la empresa. Se decide enviar el estudio básico de la obra a todas las empresas de una vez | Petición duplicada: cada empresa tiene su propio plan, pero todas trabajan bajo el mismo estudio | Marta Ruiz Peña | 12/10/2026 |
| 2 | Definir quién lleva el parte de entrada de materiales y de control de acceso al portal | No estaba claro y provocaba discussions con los vecinos | Jorge Andrés Simón | 09/10/2026 |