Plantilla 7 — Seguimiento de responsables, plazos y eficacia

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | La hoja de control del plan de acciones: quién va con retraso, por qué y qué se ha comprobado que las acciones han servido. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Que el plan no se quede en un documento. Y que la eficacia se mida con una comparación antes y después, no con la opinión de que se ha hecho. |
| Quién puede utilizarla | La persona responsable del seguimiento, con revisión periódica de la dirección de la empresa. |
| Cuándo es pertinente | Revisión mensual mientras haya acciones abiertas, y cierre cuando la última esté verificada. |
| Qué información registra | Estado de cada acción, retraso y su motivo, nueva fecha, resultado de la comprobación de eficacia y criterio aplicado. |
| Qué límites tiene | Una acción ejecutada no es una acción eficaz. Son dos estados distintos y esta hoja los separa a propósito. El indicador se define antes de ejecutar. Si se define después, se elige el que sale bien. Un retraso sin motivo escrito es un retraso que se repite. La eficacia se comprueba con una comparación en el tiempo, no con la percepción de que la cosa va mejor. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que ninguna acción lleva más de un mes en curso sin motivo registrado.

• Que cada acción verificada tiene su indicador medido antes y después.

• Que las acciones que no han arrojado resultado de eficacia se reabren, no se archivan.

• Que el informe de cierre recoge el resultado, no sólo el cumplimiento del plazo.

Cómo se rellena

1. Una fila por acción del plan. El número de acción es el mismo que en la plantilla 6.

2. La columna de retraso se calcula, no se estima. Si el software no lo hace, réstelo.

3. La eficacia se mide con el mismo indicador que se fijó en la plantilla 6, sin cambiarlo por el camino.

4. Una acción descartada lleva la razón escrita. Sin razón, sigue abierta.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Plan de acciones |  |
| Responsable del seguimiento |  |
| Fecha de esta revisión |  |
| Fecha prevista de cierre |  |

1. Seguimiento de acciones

P7.1. Estado, retraso y motivo de cada acción

| Nº acción obligatorio | Acción obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio | Días de retraso opcional | Motivo del retraso o del cambio opcional | Nueva fecha opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |  |  | dd/mm/aaaa |
|  |  |  | dd/mm/aaaa | ▾ No iniciada · En curso · Ejecutada · Verificada · Descartada |  |  | dd/mm/aaaa |

2. Comprobación de eficacia

P7.2. Indicadores medidos antes y después

| Nº acción obligatorio | Indicador obligatorio | Cómo se mide obligatorio | Valor antes obligatorio | Valor después obligatorio | Periodo obligatorio | Resultado obligatorio | Criterio aplicado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Eficaz · Parcialmente eficaz · No eficaz · Sin datos |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Eficaz · Parcialmente eficaz · No eficaz · Sin datos |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Eficaz · Parcialmente eficaz · No eficaz · Sin datos |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Eficaz · Parcialmente eficaz · No eficaz · Sin datos |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Eficaz · Parcialmente eficaz · No eficaz · Sin datos |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Eficaz · Parcialmente eficaz · No eficaz · Sin datos |  |
|  |  |  |  |  |  | ▾ Eficaz · Parcialmente eficaz · No eficaz · Sin datos |  |

3. Incidencias del seguimiento

P7.3. Lo que ha pasado con el plan durante el seguimiento

| Fecha obligatorio | Incidencia obligatorio | Decisión tomada obligatorio | Quién decide obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa |  |  |  |
| dd/mm/aaaa |  |  |  |
| dd/mm/aaaa |  |  |  |

El apartado 3 es el que separa un seguimiento real de un fichero de seguimiento. Casi todos los expedientes tienen acciones «ejecutadas» y ningún apartado de incidencias. Un plan en el que nunca ha pasado nada, en el que no ha habido una presión de plazo, una propuesta de material no certificado o un ajuste de calendario, probablemente no se está siguiendo: se está rellenando.

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Rehabilitación de la cubierta de un almacén en desuso (Almacenes Aranda S.L.) |
| --- | --- |
| Plan de acciones | Plantilla 6, de 22/10/2026 |
| Responsable del seguimiento | Marta Ruiz Peña, arquitecta técnica |
| Fecha de esta revisión | 20/11/2026 |
| Fecha prevista de cierre | 04/12/2026 |

1. Seguimiento de acciones

P7.1. Estado, retraso y motivo de cada acción

| Nº acción obligatorio | Acción obligatorio | Responsable obligatorio | Fecha objetivo obligatorio | Estado obligatorio | Días de retraso opcional | Motivo del retraso o del cambio opcional | Nueva fecha opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puntos de anclaje certificados en los cuatro faldones | L. Herrero | 28/10/2026 | Verificada | 0 | Instalados y certificados por técnico competente el 24/10/2026 | — |
| 2 | Plataforma de trabajo en el faldón norte, con fecha en el programa | L. Herrero | 30/10/2026 | En curso | 21 | El material llega el 12/11/2026. La fecha se déplaza porque la fecha de la acción se fijó sin contar con el plazo de suministro, que no estaba en el programa | 12/11/2026 |
| 3 | Procedimiento de acopio y corte de izaje con acotado y aviso | M. R. Peña | 25/10/2026 | Verificada | 0 | Documento firmado el 21/10/2026 | — |
| 4 | Prohibición de elementos de andamio como apoyo, incluida en la formación | J. A. Simón | 24/10/2026 | Verificada | 0 | Realizado el 20/10/2026 en la sesión de inicio de obra | — |
| 5 | Actualización del plan de seguridad y salud con fechas de medios | M. R. Peña | 04/11/2026 | En curso | 16 | Requiere el programa de obra de la promotora, que se ha pedido y no se ha recibido | 27/11/2026 |
| 6 | Registro de entrega de línea de vida compatible con el anclaje | Cubierta Segura S.L. | 25/10/2026 | Ejecutada | 0 | Pendiente de verificación en la próxima inspección | — |
| 7 | Entrega de certificado de formación y experiencia a todas las empresas | J. A. Simón | 20/10/2026 | Verificada | 0 | Recibidos de las tres empresas. Falta el de un trabajador-temporal que cause baja en noviembre | — |

2. Comprobación de eficacia

P7.2. Indicadores medidos antes y después

| Nº acción obligatorio | Indicador obligatorio | Cómo se mide obligatorio | Valor antes obligatorio | Valor después obligatorio | Periodo obligatorio | Resultado obligatorio | Criterio aplicado obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faldones con anclaje verificado frente a faldones con personas trabajando | Recuento en la inspección mensual de obra | 0 de 4 | 4 de 4 | Del 24/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Se considera eficaz cuando ningún faldón con personas trabajando carece de anclaje verificado |
| 2 | Días de trabajo en faldón sin plataforma instalada | Parte de trabajo y inspección | 9 días | No evaluable | Del 28/10 al 20/11/2026 | Parcialmente eficaz | La acción no ha podido evaluarse porque no se ha ejecutado. Se mantiene abierta |
| 3 | Porcentaje de izajes con acta de acotación y aviso firmado | Revisión del libro de izajes | 0 % | 100 % (11 de 11) | Del 21/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando el cien por cien de los izajes de la obra tienen acotación y aviso |
| 4 | Elementos de apoyo no previstos detectados en inspección | Inspección de obra | 3 | 0 | Del 20/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando no se detecta ninguno en dos inspecciones consecutivas |
| 5 | Diferencia entre el plan vigente y el programa de obra en fechas de medios | Contraste documental | No evaluable | No evaluable | — | Sin datos | No se puede evaluar hasta que se reciba el programa de obra |
| 6 | Porcentaje de líneas de vida entregadas con anclaje compatible | Contraste entre el registro de EPI y el inventario de anclajes | 0 % | 100 % | Del 25/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando toda línea de vida entregada tiene su anclaje instalado y certificado |
| 7 | Trabajadores con certificado de formación acreditado y vigente | Control de acceso a obra | 76 % | 100 % | Del 20/10 al 20/11/2026 | Eficaz | Eficaz cuando ningún acceso se produce sin certificado acreditado |

3. Incidencias del seguimiento

P7.3. Lo que ha pasado con el plan durante el seguimiento

| Fecha obligatorio | Incidencia obligatorio | Decisión tomada obligatorio | Quién decide obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/10/2026 | El instalador de los anclajes propone un anclaje de tipo químico marcado en obra, sin certificado de producto | No se acepta. Se exige certificación del producto y del instalador. Se retrasa la instalación cuatro días | L. Herrero |
| 05/11/2026 | El comercial de la plataforma pide avanzar la fecha de entrega para no perder la obra | Se mantiene la fecha real. La fecha del programa no se ajusta al calendario comercial | M. R. Peña |
| 12/11/2026 | Se instalan los anclajes provisionalmente para permitir el avance de la cubierta | No se autoriza el acceso a la cubierta con anclaje provisional. Se paraliza el faldón norte | M. R. Peña |

El apartado 3 es el que separa un seguimiento real de un fichero de seguimiento. Casi todos los expedientes tienen acciones «ejecutadas» y ningún apartado de incidencias. Un plan en el que nunca ha pasado nada, en el que no ha habido una presión de plazo, una propuesta de material no certificado o un ajuste de calendario, probablemente no se está siguiendo: se está rellenando.